令和７年度泉佐野市就学前日本語教室運営業務委託

公募型プロポーザル日程(案)

～ 提案受付から審査結果通知・事業開始までの流れ ～

| 令和7年10月1日（水) | プロポーザル実施の公表 |
| --- | --- |
| 令和7年10月1日(水) ～10月7日(火) | 質問受付期間 |
| 令和7年10月10日（金) | 質問回答 |
| 令和7年11月7日（金) | 提案受付期限 ※ 受付後に辞退する場合の辞退届提出期限も同じ |
| 令和7年11月10日（月） ～11月14日（金） | 書類上の審査（不足、参加資格の確認） 暴力団関係者の照会 → 自治振興課を通じて大阪府警 ↓ 審査委員へ資料配付 ＜事務局から説明する事項＞ 審査基準及び審査結果が出るまでのスケジュールを説明 各提案の特徴、プレゼンテーション等について説明 ↓ 各審査委員の評価を集約する。 審査基準に基づき評価点の確認、最優秀案を決定。 追加資料の提出を求めるかどうかについて確認 |
| 令和7年11月17日（月) | 審査結果通知の起案（市長決裁） ↓ 各提案応募者へ結果を通知 |
| 令和7年11月25日（火) | 最優秀案の提案者と最終調整後、契約締結 ↓ 来年度就学児のいる世帯へ事業周知文書および参加申込案内送付 |
| 令和7年12月10日（水） | 参加申込受付締切 |
| 令和7年12月19日（金）頃 | 参加者説明会 |
| 令和8年1月から | 教室運営開始 |